## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Khởi Tạo Dự Án | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 100% | HIẾU | 2023-04-09 | 2023-04-09 | 100% | HIẾU
Phân Chia Công việc | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | HIẾU | 2023-04-10 | 2023-04-10 | 100% | HIẾU
Header | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 100% | HIẾU | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 100% | HIẾU
Carousel | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 100% | ĐẠT | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 100% | ĐẠT
Startup | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 100% | HIẾU | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 100% | HIẾU
About | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 100% | ĐẠT | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 100% | ĐẠT
Ourselves | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 100% | HIẾU | 2023-04-14 | 2023-04-15 | 100% | HIẾU
Questions | 2023-04-15 | 2023-04-16 | 100% | ĐẠT | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100% | ĐẠT
Projects | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100% | HIẾU | 2023-04-16 | 2023-04-18 | 100% | HIẾU
Clients | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 100% | ĐẠT | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 100% | ĐẠT
Ready | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 100% | HIẾU | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 100% | HIẾU
Footer | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 100% | ĐẠT | 2023-04-22 | 2023-04-23 | 100% | ĐẠT
reponsive | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 100% | HIẾU & ĐẠT | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 100% | HIẾU & ĐẠT